**КОНТРОЛЬНО-СЧЕТНЫЙ ОРГАН**

**ПИРОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА**

**663120, с. Пировское, Красноярский край, ул. Ленина, 27,**

 **тел. 83916632107, E-mail: ksopirok@mail.ru**

**ЗАКЛЮЧЕНИЕ**

По результатам финансово-экономической экспертизы проекта постановления администрации Пировского муниципального округа «Об утверждении муниципальной программы Пировского муниципального округа «Реформирование и модернизация жилищно-коммунального хозяйства и повышение энергетической эффективности Пировского муниципального округа»

14.11.2022г. №01-23/27

 Основание для проведения экспертизы: статья 157 Бюджетного кодекса Российской Федерации, п. 7 ч. 2 ст. 9 Федерального закона от 07.02.2011 № 6-ФЗ «Об общих принципах организации и деятельности контрольно-счетных органов субъектов Российской Федерации и муниципальных образований», п. 7 статьи 8 решения Пировского окружного Совета депутатов от 30.09.2021г № 14-163р «Об утверждении положения о контрольно-счетном органе Пировского муниципального округа».

**Предмет экспертизы**: проект постановления администрации Пировского муниципального «Об утверждении муниципальной программы «Реформирование и модернизация жилищно-коммунального хозяйства и повышение энергетической эффективности Пировского муниципального округа» (далее Проект и муниципальная программа).

**Срок проведения экспертизы:** 10.11.2022-14.11.2022гг.

Порядок проведения экспертизы: финансово-экономическая экспертиза проекта нормативно - правового акта муниципальной программы осуществлялась с учетом предусмотренного порядка принятия решений о разработке муниципальных программ Пировского муниципального округа, из формирования и реализации, утвержденным Постановлением администрации Пировского муниципального округа 09.07.2021г. №377-п (далее - Порядок №377-п), в соответствии со статьёй 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации.

Экспертиза проведена председателем Коробейниковой Т.А.

Проект программы поступил в контрольно-счетный орган сопроводительным письмом без № от 09.11.2022г.

Результаты экспертизы Проекта:

Проект разработан на основании постановления администрации Пировского муниципального округа от 05.10.2022 №488-п «Об утверждении перечня муниципальных программ Пировского муниципального округа» (далее -постановление №488-п), принятого в соответствии с порядком №377-п.

1.Анализ соответствия целей и задач муниципальной программы основным направлением государственной политики Российской Федерации и Красноярского края в сфере реформирования и модернизации жилищно-коммунального хозяйства и повышения энергетической эффективности

Основные приоритеты государственной политики Российской Федерации в сфере жилищно-коммунального хозяйства и дорожного комплекса определены Указом Президента Российской Федерации от 07.05.2018 №204 «О национальных целях и стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 2024 года», к числу которых отнесены: обеспечение высокого качества предоставления жилищно-коммунальных услуг, а также возможность улучшения жилищных условий, как показатель повышения благосостояния населения.
 Инструментами для реализации указанных приоритетов являются национальные проекты и государственные программы.

В Красноярском крае действует государственная программа «Реформирование и модернизация жилищно-коммунального хозяйства и повышение энергетической эффективности», утвержденная постановлением Правительства Красноярского края от 30.09.2013 №503-п.

Указанными документами предусматриваются действия по решению установленных задач.

Цели и задачи муниципальной программы в сфере реформирования и модернизации жилищно-коммунального хозяйства и повышения энергетической эффективности сонаправленны государственной политике Российской Федерации и Красноярского края.

2.Оценка соответствия Проекта приоритетам социально-экономического развития Пировского муниципального округа, его ориентированности на развитие в сфере реформирования и модернизации жилищно-коммунального хозяйства и повышения энергетической эффективности

 Согласно п.1.2 Порядка №377-п муниципальная программа – документ стратегического планирования, содержащий комплекс планируемых мероприятий, взаимоувязанных по задачам, срокам осуществления, исполнителям и ресурсам и обеспечивающих наиболее эффективное достижение целей и решение задач социально-экономического развития Пировского муниципального округа.
 Стратегия социально-экономического развития округа до 2030 года в настоящее время не утверждена. Проект Стратегии социально-экономического развития округа до 2030 года в настоящее время проходит процедуру согласования с краевыми органами власти на предмет его соответствия приоритетам и целям социально-экономического развития Красноярского края. Программа разработана при отсутствии в округе стратегических ориентиров.

3.Анализ структуры и содержание муниципальной программы

Согласно паспорту муниципальной программы ответственный исполнитель - администрация Пировского муниципального округа. Соисполнители отсутствуют. Наименования программы и подпрограмм соответствуют постановлению №488-п.

Программой установлена цель: обеспечение комфортных условий проживания населения округа, в том числе:

-оптимизация, развитие и модернизация коммунальных систем водоснабжения, теплоснабжения;

-уменьшение проявления экстремизма и негативного отношения к лицам других национальностей и религиозных конфессий;

-последовательное снижение рисков чрезвычайных ситуаций, повышение защищенности населения и территории Пировского муниципального округа Красноярского края от угроз природного и техногенного характера;

-обеспечение увеличения объемов ввода жилья.

Цели муниципальной программы будут достигнуты по средствам решения следующих задач:

- снижение бюджетных затрат в организациях финансируемых из бюджета округа, развитие энерго- и ресурсосберегающих экологически безопасных технологий, оптимизация потребления энергоресурсов в округе;

- повышение качества предоставляемых коммунальных услуг потребителям;

- сокращение расходов на содержание бюджетной сферы;

-создание систем профилактических мер антитеррористической и антиэкстремистской направленности;

- обеспечение предупреждения возникновения и развития чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, снижения ущерба и потерь от чрезвычайных ситуаций муниципального уровня;

-обеспечение пожарной безопасности муниципального округа.

Структура муниципальной программы предусматривает реализацию четырех подпрограмм и двух отдельных мероприятий:

**Подпрограмма1** «Капитальный ремонт и модернизация системы коммунальной инфраструктуры Пировского муниципального округа»;

**Подпрограмма2** «Противодействие терроризму и экстремизму, предупреждение, помощь населению Пировского муниципального округа в чрезвычайных ситуациях»;

 **Подпрограмма3** «Создание условий для обеспечения доступным и комфортным жильем гражданам Пировского муниципального округа»;

 **Подпрограмма4** «Обеспечение мер пожарной безопасности Пировского муниципального округа»;

**Отдельное мероприятие** - Содержание объектов коммунальной инфраструктуры;

**Отдельное мероприятие** - субвенции бюджетам муниципальных образований на реализацию отдельных мер по обеспечению ограничения платы граждан за коммунальные услуги.

По сравнению с действующей муниципальной программой структура программы не изменилась.

Количественно выраженными характеристиками достижения цели и задач муниципальной программы являются целевые индикаторы и показатели результативности муниципальной программы.

Количество целевых показателей снизилось на один показатель (исключен целевой показатель «Обеспечение увеличения объемов ввода жилья»).

Цель и задачи подпрограммы взаимосвязаны с целями и задачами программы.

Согласно отчета исполнения муниципальных программ за 2021 год муниципальная программа признана эффективной.

4.Анализ ресурсного обеспечения

В ходе анализа ресурсного обеспечения выявлено следующее:

Общий объем финансирования муниципальной программы на 2023-2025 годы предусмотрен в размере 61 451 368,28 руб., в том числе за счет средств бюджета округа 52 466 068,28 рублей, за счет краевых средств 8 985 300,00 рублей. Вышеуказанные объемы бюджетных ассигнований указаны в приложении к муниципальной программе №2 «Информация о ресурсном обеспечении муниципальной программы «Реформирование и модернизация жилищно-коммунального хозяйства и повышение энергетической эффективности Пировского муниципального округа»» (далее – приложение к МП №2). При анализе данных установлено не соответствие общей суммы бюджетных ассигнований указанной в программе и арифметически сложенной по подпрограммам:

По 2023г. на 376,54 тыс. рублей;

По 2024г. на 31,92 тыс. рублей;

По 2025г. на 51,92 тыс. рублей.

Объемы бюджетных ассигнований, отраженные в приложении к муниципальной программе №3 Информация о ресурсном обеспечении муниципальной программы «Реформирование и модернизация жилищно-коммунального хозяйства и повышение энергетической эффективности Пировского муниципального округа» отличаются от объема бюджетных ассигнований, отраженных в приложении к муниципальной программе №2 по отдельному мероприятию «Содержание объектов коммунальной инфраструктуры».

Проектом сохранены основные направления расходования средств, предусмотренных действующей муниципальной программой.

Ввиду отсутствия в материалах к Проекту исходных данных, на основании которых запланированы расходы по всем мероприятиям подпрограммы, проверить расчет ассигнований невозможно.

5.Выводы и предложения по результатам проведенной экспертизы

В результате финансово-экономической экспертизы проекта муниципальной программы, Контрольно-счетный орган считает:

1. Цель программы соответствует приоритетам государственной политики Красноярского края.
2. Структура муниципальной программы предусматривает реализацию четырех подпрограмм и двух отдельных мероприятий.
3. Мероприятия программы соответствуют полномочиям органов местного самоуправления округа в соответствии с предусмотренным федеральным и краевым законодательством.
4. Общий объем финансирования программы на 2023-2025 годы составляет 61 451,37 тыс. рублей, в том числе за счет средств бюджета округа 52 466, 07 тыс. рублей, за счет краевых средств 8 985,30 тыс. рублей
5. Соблюдать требования Порядка №377-п, в части предоставления с Проектом финансово-экономического обоснования.

6. Допущены несоответствия между показателями программы.

На основании вышеизложенного Контрольно-счетный орган рекомендует утвердить проект постановления муниципальной программы после устранения выявленных нарушений и недостатков.

Председатель КСО

Пировского округа Т.А.Коробейникова