АДМИНИСТРАЦИЯ КИРИКОВСКОГО СЕЛЬСОВЕТА

ПИРОВСКОГО РАЙОНА КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

«18» июня  2013 года                  с. Кириково                                 № 19

О ПОРЯДКЕ РАЗРАБОТКИ И РЕАЛИЗАЦИИ

МУНИЦИПАЛЬНЫХ ЦЕЛЕВЫХ ПРОГРАММ

В целях установления порядка разработки и реализации муниципальных целевых программ, оценки соответствия фактически достигнутых в рамках реализации муниципальных целевых программ результатов плановым значениям, закрепления процедуры изменения (корректировки) или досрочного прекращения муниципальной целевой программы по результатам ее реализации, а также установления требований к стратегическим целям, задачам, мероприятиям и показателям муниципальных целевых программ, в соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, руководствуясь Уставом Кириковского сельсовета Пировского района Красноярского края,

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить Порядок разработки и реализации муниципальных целевых программ (приложение №1).

2. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на специалиста 1 категории Гаврилову Г.В.

3.  Постановление вступает в силу со дня опубликования.

Глава Администрации                                                 В.М. Попов

Приложение №1

к  постановлению

от 18.06.2013 г. № 19

ПОРЯДОК

РАЗРАБОТКИ И РЕАЛИЗАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНЫХ ЦЕЛЕВЫХ ПРОГРАММ

## 1.Общие положения

1. Настоящий Порядок разработки и реализации муниципальных целевых программ (далее – Порядок) устанавливает требования к разработке, реализации, мониторингу и оценке эффективности и результативности реализации муниципальных целевых программ,  стратегическим целям, задачам, мероприятиям и показателям муниципальных целевых программ, а также изменению (корректировке) или досрочному прекращению реализации муниципальных целевых программ муниципального образования Кириковский сельсовет (далее – муниципальное образование).

2. Термины и определения, используемые в настоящем Порядке:

а) муниципальная целевая программа – определенный по ресурсам, исполнителям и срокам реализации комплекс научно-исследовательских, опытно-конструкторских, производственных, социально-экономических, организационно-хозяйственных и других имеющих муниципальное значение мероприятий, обеспечивающих эффективное решение комплексных задач социально-экономического развития муниципального образования;

б) комплексная муниципальная целевая программа – программа, состоящая из подпрограмм, сформированных по отраслевому, функциональному или проблемному признакам со сроком реализации не менее трех лет;

в) муниципальные заказчики –Кириковский сельсовет;

г) бюджетная заявка – потребность муниципальных заказчиков в бюджетных ассигнованиях для обеспечения нужд муниципального образования. Бюджетные заявки являются основанием для выделения средств местных бюджетов на следующий бюджетный год на разработку и (или) реализацию муниципальных целевых программ;

д) результативность – соотношение между конечными результатами показателей реализации программных мероприятий и расходами на их достижение, а также степень достижения планируемых результатов программных мероприятий;

е) эффективность – критерий, используемый для мониторинга и оценки муниципальной целевой  программы, который выражает степень достижения результата по отношению к качеству и объему предоставленных услуг;

ж) показатели результативности и эффективности муниципальных целевых программ – результат, отражающий достижение стратегических целей и тактических задач по реализации муниципальных целевых программ, представляемый в количественном выражении;

з) мониторинг реализации муниципальных целевых программ – систематическое наблюдение за реализацией муниципальных целевых программ с целью определения показателей результативности и эффективности муниципальных целевых программ;

и) показатели непосредственного результата (непосредственные показатели) – отражают достижение промежуточных результатов муниципальных целевых программ (степень выполнения мероприятий  муниципальных целевых программ);

к) показатели конечного результата (конечные показатели) – характеризуют конечные общественно значимые результаты реализации муниципальных целевых программ.

3. Разработка и формирование муниципальных  целевых программ осуществляется в сроки текущего бюджетного процесса и включает в себя следующие основные этапы:

-разработка и согласование концепции муниципальной целевой программы;

-принятие решения администрацией муниципального образования о разработке проекта муниципальной целевой программы;

-разработка проекта муниципальной целевой программы;

-оценка и согласование проекта муниципальной целевой программы.

## 2. Разработка и согласование концепции

муниципальной целевой программы

Инициаторы постановки проблем для решения программными методами осуществляют разработку соответствующей концепции муниципальной целевой программы.

2. Концепция муниципальной целевой программы должна содержать:

- изложение сути проблемы, решаемой программным методом;

- анализ причин возникновения проблемы, состояние (достаточность) муниципальных правовых актов для решения проблемы;

- обоснование значимости проблемы для  муниципального образования и в целом, соответствие проблемы установленным приоритетам социально-экономического развития муниципального образования (включая описание исходной (текущей) ситуации с приведением характеризующих ее основных показателей и их численных значений в период разработки концепции);

- оценку потребности в ресурсах, включая финансовые, материальные, трудовые, информационные (с указанием предполагаемого муниципального заказчика и участвующих органов местного самоуправления, предложения по объемам и источникам финансирования муниципальной целевой программы на вариантной основе);

- ожидаемый результат решения проблемы (бюджетный, социально-экономический, экологический и другие – с указанием положительного эффекта от реализации муниципальной целевой программы на примере показателей, характеризующих исходную (текущую) ситуацию) и планируемые сроки реализации.

3. Инициатор направляет концепцию муниципальной целевой программы в администрацию муниципального образования, которая осуществляет отбор проблем, подлежащих решению программно-целевым методом.

4. Администрация муниципального образования оценивает и согласовывает концепции муниципальных целевых программ с учетом следующих факторов:

- соответствие решаемых проблем полномочиям муниципального образования;

- соответствие программе социально-экономического развития муниципального образования на среднесрочную перспективу;

- соответствие стратегическим целям и тактическим задачам развития муниципального образования;

- невозможность эффективного решения указанных проблем в приемлемые сроки за счет использования действующих механизмов и обоснованности применения программного метода;

- обоснованность предложенных механизмов привлечения финансовых ресурсов для решения указанных проблем.

5. Концепция муниципальной целевой программы не может быть согласована в случаях:

- несоответствия предложенного решения проблемы полномочиям муниципального образования;

- несоответствия предложенного решения проблемы в сроки, определенные в концепции муниципальной целевой программы, программе социально-экономического развития муниципального образования на среднесрочную перспективу, стратегическим целям и тактическим задачам развития муниципального образования.

6. В случае согласования концепции муниципальной целевой программы принимается муниципальный правовой акт о разработке муниципальной целевой программы, определяются муниципальный заказчик, сроки ее реализации и разработки.

## 3. Разработка проекта муниципальной целевой программы

1. Муниципальный заказчик осуществляет разработку проекта муниципальной целевой программы самостоятельно либо определяет разработчика (в случае нескольких разработчиков – головного разработчика) проекта муниципальной целевой программы на конкурсной основе в соответствии с законодательством Российской Федерации.

2. В случае привлечения разработчиков муниципальный заказчик формирует и передает разработчику (головному разработчику) техническое задание на разработку проекта муниципальной целевой программы, содержащее:

-  концепцию муниципальной целевой программы, ранее согласованную  с администрацией муниципального образования;

-  развернутую формулировку назначения и цели муниципальной целевой программы с количественно определенными конечными показателями;

- ориентировочную потребность в материально-технических, природных, трудовых и информационных ресурсах;

- объем предполагаемых затрат на разработку муниципальной целевой программы с указанием источников, объемов и порядка финансирования.

3. Муниципальный заказчик в процессе разработки проекта муниципальной целевой программы согласовывает с основными исполнителями муниципальной целевой программы перечень мероприятий, возможные сроки их выполнения, объемы и источники финансирования.

4. Проект муниципальной целевой программы содержит паспорт муниципальной целевой программы (по форме согласно приложению № 1 к настоящему Порядку), основное содержание, приложения к муниципальной целевой программе.

5. В основном содержании муниципальной целевой программы приводятся следующие разделы:

а) Раздел 1 «Содержание проблемы и обоснование ее решения программно-целевым методом».

В разделе содержится описание проблемы с обоснованием необходимости ее решения в настоящий момент и целесообразности использования программно-целевого метода для ее реализации.

При анализе причин возникновения проблем приводятся соответствующие показатели статистической и иной отчетности за предыдущие три года. Удельные значения показателей по муниципальному образованию сравниваются со значениями аналогичных показателей других муниципальных образований.

Б) Раздел 2 «Цели и задачи муниципальной целевой программы».

В разделе описываются цели и задачи, а также конечные результаты, которые должны быть достигнуты в случае реализации муниципальной  целевой программы.

Цели муниципальной целевой программы должны соответствовать следующим требованиям:

- специфичность (деятельность, направленная на достижение поставленных целей, должна соответствовать компетенции муниципальных заказчиков);

- достижимость (цели должны быть потенциально достижимы в среднесрочной перспективе);

- измеримость (степень достижения поставленных целей должна быть отражена при помощи соответствующих количественных показателей);

- привязка к временному графику (для поставленных целей должны быть определены конкретные сроки их достижения и отдельные промежуточные контрольные точки (этапы)).

В разделе приводится перечень тактических задач и обоснование необходимости их решения для достижения поставленных целей.

Тактические задачи муниципальной целевой программы должны соответствовать:

- поставленным целям муниципальной целевой программы и обеспечивать их достижение;

- полномочиям муниципального образования;

- компетенции муниципального заказчика и предполагаемых исполнителей муниципальной целевой программы.

В) Раздел 3 «Перечень мероприятий по реализации муниципальной целевой программы».

Раздел содержит конкретные программные мероприятия в укрупненном виде (приложение  № 2 к настоящему Порядку). Мероприятия определяют содержание, объем, ресурсоемкость, исполнителей, этапы и сроки выполнения. В соответствии с каждым мероприятием разрабатывается система количественных показателей ее реализации.

Также в разделе должны быть предусмотрены мероприятия для осуществления мониторинга хода реализации муниципальной целевой программы.

Если для реализации муниципальной целевой программы необходимо провести разработку, изменение или признание утратившими силу муниципальных правовых актов – в данном разделе приводятся соответствующие мероприятия (приложение № 3 к настоящему Порядку).

Мероприятия муниципальной целевой программы должны соответствовать:

- тактическим задачам муниципальной  целевой программы и обеспечивать их выполнение;

- полномочиям муниципального образования;

- компетенции муниципального заказчика и исполнителей муниципальной целевой программы.

Г) Раздел 4 «Перечень показателей результативности и эффективности».

Раздел содержит перечень целевых показателей (приложение № 4 к настоящему Порядку), их плановые значения по годам, паспорта показателей (приложение № 5 к настоящему Порядку), методику оценки результативности и эффективности муниципальной целевой программы, разработанную муниципальным заказчиком с учетом ее специфики, позволяющую оценить ход реализации муниципальной целевой программы по годам. В разделе описывается система сбора значений показателей реализации муниципальной целевой программы и формирование отчетности.

Показатели должны соответствовать следующим требованиям:

- измеримость и ориентированность на результат;

- однозначность (определение показателя должно обеспечивать одинаковое понимание сути измеряемой характеристики);

- объективность (показатели должны объективно отражать происходящие изменения в процессе реализации муниципальной целевой программы, однозначно указывать, каким образом улучшение или, напротив, ухудшение значения показателя отражает ход реализации - обеспечивать в совокупности с другими показателями полноту и комплексность отражения хода реализации муниципальной целевой программы, значимости ее результатов для социально-экономического развития муниципального образования;

- не стимулировать исполнителей муниципальной целевой программы к завышению, искажению результатов их деятельности в ущерб целям муниципальной целевой программы;

- показатели должны быть доступными для отслеживания в процессе мониторинга, а также для их последующей проверки;

- экономичность (показатели должны быть экономичными, получение данных должно производиться с минимально возможными затратами, учитывая соотношение значимости показателей к затратам на их получение).

Д) Раздел 5 «Организационно-экономический и финансовый механизм управления муниципальной  целевой программой».

В разделе излагается комплекс мер и действий, обеспечивающих решение проблемы, и описывается организационно-функциональная структура межведомственного управления процессом реализации муниципальной целевой программы и принципы осуществления контроля за ходом ее реализации.

Е) Раздел 6 «Ресурсное обеспечение муниципальной целевой программы».

Раздел содержит расчеты предстоящих затрат (финансовых – с указанием источников финансирования, материальных – по видам продукции, трудовых – по профессионально-квалификационным группам, информационных – по видам информационных услуг). Расчеты представляются по форме, приведенной в приложении № 6 к настоящему Порядку.

Ж) Раздел 7 «Социально-экономическая эффективность муниципальной целевой программы».

В разделе приводятся методы, с помощью которых осуществляется расчет результативности и эффективности муниципальной целевой программы, ее основные экономические и социальные результаты и их влияние на экономику муниципального образования. Приводится методика оценки результативности и эффективности муниципальной целевой программы, разработанная муниципальным заказчиком с учетом ее специфики, позволяющая оценить ход реализации по годам. Оценка эффективности и результативности осуществляется по годам и этапам в течение всего срока реализации муниципальной целевой программы, а при необходимости эффективность оценивается и после ее реализации.

В соответствии с целями и задачами муниципальной целевой программы приводится описание социальных, экономических и экологических последствий, которые могут возникнуть при ее реализации, дается общая оценка вклада муниципальной целевой программы в экономическое развитие муниципального образования.

З) Раздел 8 «Возможные риски в ходе реализации муниципальной целевой программы».

В данном разделе приведены возможные ситуации при реализации мероприятий муниципальной целевой программы, возникновение которых может негативно отразиться на реализации муниципальной целевой программы в целом, не позволит достичь плановых значений показателей. В соответствии с выделенными рисками муниципальным заказчиком должны быть предусмотрены индикаторы наступления рисков, определена система их мониторинга, сформированы предложения по осуществлению мероприятий для их предотвращения и их ресурсному обеспечению.

6. Муниципальный заказчик в установленном порядке подготавливает соответствующий  проект муниципального правового акта (проект решения Собрания представителей муниципального образования, проект постановления главы администрации муниципального образования) об утверждении муниципальной целевой программы.

7. Проект муниципального правового акта об утверждении муниципальной целевой программы направляется главе администрации муниципального образования для проведения оценки и экспертизы. При необходимости муниципальный заказчик может представить результаты независимой экспертизы проекта муниципальной целевой программы.

## 4. Реализация муниципальных целевых программ

- Реализация муниципальной целевой программы осуществляется в течение периода, на который она принята, путем выполнения предусмотренных мероприятий. Детализация мероприятий муниципальной целевой программы (в том числе выбор конкретных объектов) осуществляется муниципальных заказчиком в рамках ежегодного планирования деятельности по реализации конкретной муниципальной целевой программы.

2. Муниципальный заказчик организует реализацию утвержденной муниципальной целевой программы:

- осуществляет в соответствии с законодательством о размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг отбор поставщиков продукции, исполнителей работ, услуг по каждому программному мероприятию;

- несет ответственность за своевременную и качественную подготовку и целевое использование бюджетных ассигнований;

- осуществляет управление исполнителями, обеспечивает эффективное использование средств, выделяемых на ее реализацию;

- разрабатывает и согласовывает в установленном порядке проекты муниципальных правовых актов, необходимых для реализации муниципальной целевой программы;

- представляет в установленные сроки отчетность о реализации муниципальной целевой программы.

3. До начала реализации муниципальной целевой программы муниципальный заказчик разрабатывает и согласует проект муниципального правового акта администрации муниципального образования об утверждении положения об управлении реализацией муниципальной целевой программой, в котором определяются:

- порядок взаимодействия исполнителей муниципальной целевой программы, включая план ее реализации;

- детальные программные мероприятия (декомпозиция укрупненных мероприятий, приведенных в паспорте утвержденной муниципальной целевой программы, в том числе выбор конкретных объектов), условия участия в них исполнителей;

- механизмы ресурсного обеспечения детализированного уровня программных мероприятий в ходе реализации муниципальной целевой программы.

4. Муниципальные заказчики информируют финансовый орган муниципального образования о заключенных договорах по финансированию реализации муниципальных целевых программ из федерального бюджета, бюджета Красноярского края,  бюджета и внебюджетных источников муниципального образования Пировский район и бюджетов поселений.

## 5. Мониторинг реализации муниципальных целевых программ

1.Организатором и исполнителем мероприятий мониторинга реализации муниципальной целевой программы является муниципальный заказчик.

2. Муниципальный заказчик при организации и исполнении мероприятий мониторинга результатов муниципальной целевой программы:

- производит сбор данных для определения непосредственных и конечных показателей, оценки результативности и эффективности муниципальной целевой программы и обеспечивает надлежащий уровень качества собираемых данных;

- ежеквартально и ежегодно составляет и представляет для оценки отчеты о ходе и результатах реализации муниципальной целевой программы, в которых приводит непосредственные и конечные показатели оценки результативности и эффективности муниципальной целевой программы и другую информацию, отражающую ход реализации муниципальной целевой программы;

- ежеквартально производит оценку рисков реализации муниципальной целевой программы и разрабатывает решения по уменьшению рисков;

- ежегодно проводит оценку эффективности и результативности муниципальной целевой программы;

- организует обработку и хранение полученных в результате мониторинга данных.

3. Муниципальный заказчик определяет источники получения данных для расчета показателей. В случае необходимости муниципальный заказчик заключает договоры (соглашения) с организациями, представляющими данные для мониторинга. Основными источниками данных являются:

- данные государственной статистики;

- данные ведомственной статистики органов местного самоуправления;

- данные, полученные в результате проведения социологических исследований;

- данные опросов предприятий, ассоциаций и общественных организаций;

- обмен информацией с органами местного самоуправления других муниципальных образований;

- данные, получаемые в ходе работы со средствами массовой информации и общественными организациями;

- экспертные оценочные данные.

4. До начала реализации муниципальной целевой программы муниципальный заказчик представляет и согласует с администрацией муниципального образования данные по базисным (начальным) значениям показателей, весовым критериям оценки результативности и эффективности реализации муниципальных целевых программ.

5. По результатам проводимого мониторинга реализации муниципальных целевых программ муниципальный заказчик представляет на оценку в администрацию муниципального образования ежеквартальные (не позднее 20 числа следующего за отчетным периодом месяца) и ежегодные (не позднее марта следующего за отчетным периодом года) отчеты.

6. Ежеквартальный отчет по результатам мониторинга реализации муниципальных целевых программ предполагает проведение муниципальным заказчиком оценки:

- фактически достигнутых непосредственных результатов реализации муниципальных целевых программ и сопоставление их с плановыми значениями;

- фактической экономической эффективности реализации мероприятий - - рисков реализации муниципальной целевой программы.

7. В ежеквартальных отчетах (приложение № 8 к настоящему Порядку) муниципальный заказчик указывает фактические значения непосредственных показателей, приводит порядок расчета фактических значений показателей и источники данных, на основании которых производился расчет. В отчетах приводится оценка достигнутых непосредственных результатов и оценка фактической экономической эффективности реализации мероприятий муниципальных целевых программ (согласно методике расчета результативности и эффективности реализации муниципальных целевых программ, приведенной в приложении № 10 к настоящему Порядку), анализ рисков, а также причин отклонения от плановых значений непосредственных показателей реализации муниципальных целевых программ.

9. Ежегодный отчет по результатам мониторинга реализации муниципальных целевых программ предполагает проведение муниципальным заказчиком оценки:

- достижения запланированных непосредственных и конечных результатов реализации муниципальных целевых программ;

- фактической экономической и общественной эффективности реализации муниципальных целевых программ;

- возможностей достижения по результатам реализации муниципальных целевых программ целей муниципальных целевых программ и решения их задач, а также достижения значения конечных результатов реализации муниципальных целевых программ.

## 6. Порядок проведения оценки и критерии

эффективности муниципальных целевых программ

- Администрация муниципального образования проводит оценку реализации муниципальных целевых программ на основании представленных муниципальными заказчиками отчетов о реализации муниципальных целевых программ.

2. В качестве критериев оценки реализации муниципальных целевых программ и принятия последующих управленческих решений могут использоваться следующие группы критериев:

а) основные критерии (количественные показатели, полученные на основе данных мониторинга реализации муниципальных целевых программ):

- индекс результативности;

- показатель экономической эффективности;

- оценка социальной (общественной) эффективности (оценка качества и доступности муниципальных функций и услуг, получаемых целевой группой в результате реализации муниципальных целевых программ);

б) дополнительные критерии (количественные и качественные индикаторы и факторы, которые следует учитывать при принятии решений о дальнейшем ходе реализации муниципальных целевых программ):

- качество управления муниципальными целевыми программами (качество организации процесса реализации муниципальных целевых программ, организация системы управления муниципальными целевыми программами, выполнение плановых сроков, контроль над расходованием бюджетных средств);

- соответствие целей муниципальных целевых программ социально-экономическим приоритетам муниципального образования;

- относительный размер целевой группы, охваченной муниципальными целевыми программами (социальная группа населения, обороты и численность персонала предприятий и т.п.);

- значение муниципальных целевых программ для развития сектора экономики или социальной сферы;

- уровень фактического финансирования муниципальных целевых программ за отчетный период и за предыдущие годы;

- доля финансирования муниципальных целевых программ из бюджета Тульской области и местного бюджета;

- значение муниципальных целевых программ для реализации других взаимосвязанных с ней программ и мероприятий (вхождение муниципальных целевых программ в качестве составной части в областную целевую программу).

3. Оценка реализации муниципальных целевых программ проводится согласно методике оценки результативности и эффективности реализации муниципальных целевых программ, приведенной в приложении № 11 к настоящему Порядку.

4. Администрация муниципального образования по итогам оценки реализации муниципальных целевых программ формирует аналитический отчет, в котором приводится заключение о ходе реализации муниципальных  целевых программ.

5. В случае выявления факта недостижения запланированных результатов реализации муниципальный целевой программы по итогам ежегодной оценки в аналитический отчет включается соответствующее заключение для администрации муниципального образования :

- о корректировке муниципальной целевой программы;

- об изменении форм и методов управления реализацией  муниципальной целевой программы;

- о сокращении финансирования муниципальной целевой программы за счет средств местного бюджета на очередной финансовый год;

- о досрочном прекращении реализации муниципальной целевой программы с соблюдением процедур расторжения договоров (соглашений).

6. Аналитический отчет по результатам ежегодной оценки реализации муниципальной целевой программы представляется в администрацию муниципального образования.

7. По результатам рассмотрения администрацией муниципального образования аналитического отчета о реализации муниципальных целевых программ принимается решение:

- о продолжении реализации утвержденных муниципальных целевых программ – в случае, если в результате ежегодного мониторинга установлена возможность достижения конечных результатов муниципальных целевых программ;

- о необходимости корректировки утвержденных муниципальных целевых программ в соответствии с настоящим Порядком;

- о необходимости внесения изменений в утвержденные муниципальные целевые программы в соответствии с настоящим Порядком;

- о необходимости досрочного прекращения муниципальных целевых программ в соответствии с настоящим Порядком.

8. Если срок реализации успешно осуществляемых муниципальных целевых программ завершается в текущем финансовом году, администрация муниципального образования рассматривает вопрос о целесообразности продления сроков реализации муниципальных целевых программ.

## 7. Изменение (корректировка) и досрочное

прекращение реализации муниципальных целевых программ

- Корректировка детализированного уровня программных мероприятий муниципальных целевых программ (не требующая дополнительного финансирования, внесения изменений в состав задач и укрупненные мероприятия муниципальных целевых программ) осуществляется в случаях:

- установления в ходе мониторинга реализации муниципальных целевых программ невозможности достижения конечных целей и результатов, для устранения которой достаточно корректировки планов реализации муниципальных целевых программ;

- перераспределения полномочий в рамках муниципальных целевых программ между органами местного самоуправления.

2. Корректировка планов реализации муниципальных целевых программ осуществляется путем внесения изменений в положение об управлении реализацией муниципальной целевой программой.

3. Муниципальный заказчик подготавливает и согласует с администрацией муниципального образования проект муниципального правового акта о внесении изменений в положение об управлении реализацией целевой программы. Администрацией муниципального образования в установленном порядке принимается соответствующий муниципальный правовой акт, утверждающий внесение изменений в положение об управлении реализацией муниципальной целевой программы.

4. В случае выявления необходимости досрочного прекращения муниципальной целевой программы:

- муниципальный заказчик разрабатывает проекты необходимых документов;

- муниципальный заказчик разрабатывает мероприятия по завершению выполнения либо расторжению всех заключенных в рамках реализации муниципальной целевой программы договоров (соглашений).

6. В ходе закрытия успешно осуществленной муниципальной целевой программы администрация муниципального образования проводит окончательную оценку результативности и эффективности ее реализации. Итоговый аналитический отчет представляется Собранию представителей муниципального образования.

### Приложение № 1

к Порядку разработки и реализации

муниципальных целевых программ

ПАСПОРТ

МУНИЦИПАЛЬНОЙ ЦЕЛЕВОЙ ПРОГРАММЫ

| Наименование муниципальной целевой программы |  |
| --- | --- |
| Срок реализации муниципальной целевой программы |  |
| Муниципальный заказчик |  |
| Основные разработчики муниципальной целевой программы |  |
| Исполнители муниципальной целевой программы |  |
| Цели и задачи муниципальной целевой программы |  |
| Важнейшие целевые показатели |  |
| Сроки и этапы реализации муниципальной целевой программы |  |
| Перечень подпрограмм (мероприятий) |  |
| Объемы и источники финансирования, в том числе по годам |  |
| Ожидаемые конечные результаты реализации муниципальной целевой программы и показатели социально-экономической эффективности |  |

### Приложение № 2

к Порядку разработки и реализации

муниципальных целевых программ

ПЕРЕЧЕНЬ

МЕРОПРИЯТИЙ ПО РЕАЛИЗАЦИИ

МУНИЦИПАЛЬНОЙ ЦЕЛЕВОЙ ПРОГРАММЫ

| Наименование мероприятия | Срок исполнения | Объем финансирования (млн. рублей) - всего | В том числе за счет средств | Ответственные за выполнение мероприятий | Непосредственные показатели (с указанием квартальных плановых значений, а также по годам) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | федерального бюджета | бюджета Красноярского края | местных бюджетов | внебюджетных источников |  |  |

### Приложение №3

к Порядку разработки и реализации

муниципальных целевых программ

МЕРОПРИЯТИЯ

ПО СОВЕРШЕНСТВОВАНИЮ МУНИЦИПАЛЬНЫХ ПРАВОВЫХ АКТОВ

| № п/п | На что направлено мероприятие | Содержание мероприятия | Сроки | Исполнитель |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |

Приложение № 4

к Порядку разработки и реализации

муниципальных целевых программ

ПЕРЕЧЕНЬ

ПОКАЗАТЕЛЕЙ РЕЗУЛЬТАТИВНОСТИ И ЭФФЕКТИВНОСТИ

РЕАЛИЗАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ЦЕЛЕВОЙ ПРОГРАММЫ

| Цели и задачи муниципальной целевой программы | Перечень непосредственных и конечных показателей | Фактическое значение на момент разработки муниципальной целевой программы (базисное значение) | Изменение значений по годам реализации | Плановое значение на день окончания действия муниципальной целевой программы |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 20_ | 20_ | 20_ |  |
| Цель 1 |  |  |  |  |  |  |
| Задача № 1 |  |  |  |  |  |  |
| Задача № 2 |  |  |  |  |  |  |
| Цель 2 |  |  |  |  |  |  |
| Задача № 1 |  |  |  |  |  |  |
| Задача № 2 |  |  |  |  |  |  |

Приложение № 5

к Порядку разработки и реализации

муниципальных целевых программ

ПАСПОРТ ПОКАЗАТЕЛЯ

Паспорт показателя ________________________

(наименование)

| Исполнитель, ответственный за формирование показателя (контактная информация: Ф.И.О., должность, телефон, адрес электронной почты) |  |
| --- | --- |

| 1 | Номер паспорта показателя |  |
| --- | --- | --- |
| 2 | Наименование показателя |  |
| 3 | Единица измерения |  |
| 4 | Тип показателя <1> |  |
| 5 | Порядок формирования показателя <2> |  |
| 6 | Описание системы мониторинга показателя |  |

--------------------------------

<1> Указывается тип показателя: показатель непосредственного результата (непосредственный показатель) или показатель конечного результата (конечный показатель).

<2> Приводится порядок формирования показателя с указанием конкретных методов и (или) формул расчета значения показателя, а также используемых общепринятых статистических показателей (базовые показатели). При описании формул используются буквенные обозначения базовых показателей. При наличии утвержденной методики расчета показателя - она приводится в приложении к паспорту показателя.

Описание используемых базовых показателей

| № | Наименование и единица измерения базового показателя | Буквенное обозначение базового показателя в формуле расчета показателя | Источник информации <3> | Метод сбора информации <4> | Объект и единица наблюдения <5> | Охват единиц совокуп-ности <6> | Периодич-ность формирова-ния значений |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |

<3> При необходимости указать порядок расчета базового показателя.

<4> Указать индекс метода сбора информации: 1 - периодическая отчетность; 2 - перепись; 3 - единовременное обследование (учет); 4 - бухгалтерская отчетность; 5 - финансовая отчетность; 6 - социологический опрос; 7 - административная информация; 8 - прочие (указать).

<5> Указать предприятия (организации) различных секторов экономики, группы населения, домашних хозяйств и др., которые являются объектом мониторинга.

<6> 1 - сплошное наблюдение; 2 - выборочное наблюдение.

### Приложение № 6

к Порядку разработки и реализации

муниципальных целевых программ

ОБЩАЯ ПОТРЕБНОСТЬ В РЕСУРСАХ

| Наименование ресурсов | Единица измерения | Потребность |
| --- | --- | --- |
|  |  | всего | в том числе по годам |
| Финансовые ресурсы |  |  |  |
| Материально-технические ресурсы |  |  |  |
| Трудовые ресурсы |  |  |  |
| Финансовые ресурсы (с указанием статей расходов): |  |  |  |
| - федеральный бюджет |  |  |  |
| - бюджет края |  |  |  |
| - местные бюджеты |  |  |  |
| - внебюджетные источники |  |  |  |
| Прочие виды ресурсов (информационные, природные и другие) в зависимости от особенностей муниципальной целевой программы |  |  |  |

### Приложение  №7

к Порядку разработки и реализации

муниципальных целевых программ

БЮДЖЕТНАЯ ЗАЯВКА

НА АССИГНОВАНИЯ ИЗ МЕСТНОГО БЮДЖЕТА

ДЛЯ ФИНАНСИРОВАНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ЦЕЛЕВОЙ ПРОГРАММЫ

_______________________________________________

на __________________________________ год

Муниципальный заказчик муниципальной целевой программы

____________________________________________________

тыс. руб.

| Главные распорядители | Код экономической классификации | Финансовые затраты, предусмотренные на соответствующий финансовый год | Объем финансирования |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 200__ год (отчет) | 200__ год (план) | 200__ год (прогноз) |
| Объем финансирования |  |  |  |  |  |
| ВСЕГО |  |  |  |  |  |
| в том числе: |  |  |  |  |  |
| Главный распорядитель 1 |  |  |  |  |  |
| Главный распорядитель 2 |  |  |  |  |  |
| и т.д. |  |  |  |  |  |

### Приложение №  8

к Порядку разработки и реализации

муниципальных целевых программ

СТРУКТУРА

ЕЖЕКВАРТАЛЬНОГО ОТЧЕТА ПО РЕАЛИЗАЦИИ

МУНИЦИПАЛЬНОЙ ЦЕЛЕВОЙ ПРОГРАММЫ

Раздел 1. Непосредственные результаты реализации муниципальной целевой программы.

В разделе приводится перечень непосредственных показателей реализации муниципальной целевой программы, их плановые и фактические значения в конкретный отчетный период.

| N | Наименование показателя | Номер паспорта показателя | Единица измерения | Базисное значение показателя | Плановое значение показателя | Фактическое значение показателя |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Показатель 1 |  |  |  |  |  |
| 2 | Показатель 2 |  |  |  |  |  |

Раздел 2. Порядок формирования непосредственных показателей.

В разделе приводится порядок формирования каждого непосредственного показателя, а также описание источников данных, используемых для определения показателей.

Раздел 3. Оценка достижения непосредственных результатов реализации муниципальной целевой программы.

В разделе приводится полученное значение индекса результативности муниципальной целевой программы и затратной экономической эффективности с соответствующим подробным описанием порядка их расчета.

Раздел 4. Анализ рисков реализации муниципальной целевой программы.

В разделе приводятся фактические значения индикаторов наступления рисков, результаты анализа рисков и предложения по их минимизации или преодолению рисковых ситуаций.

Раздел 5. Выводы по результатам мониторинга реализации муниципальной целевой программы.

В разделе приводится оценка состояния реализации муниципальной целевой программы за конкретный отчетный период. В случае отклонения фактических значений показателей от плановых приводятся результаты анализа причин выявленных несоответствий и предложения по их устранению.

### Приложение № 9

к Порядку разработки и реализации

муниципальных целевых программ

СТРУКТУРА

ЕЖЕГОДНОГО ОТЧЕТА ПО РЕАЛИЗАЦИИ

МУНИЦИПАЛЬНОЙ ЦЕЛЕВОЙ ПРОГРАММЫ

Раздел 1. Непосредственные и конечные результаты реализации муниципальной целевой программы.

В разделе приводится перечень непосредственных и конечных показателей реализации муниципальной целевой программы, их плановые и фактические значения в конкретный отчетный период.

| № | Наименование показателя | Номер паспорта показателя | Единица измерения | Базисное значение показателя | Плановое значение показателя | Фактическое значение показателя |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Показатель 1 |  |  |  |  |  |
| 2 | Показатель 2 |  |  |  |  |  |

Раздел 2. Порядок формирования непосредственных и конечных показателей.

В разделе приводится порядок формирования каждого непосредственного и конечного показателя, а также описание источников данных, используемых для определения показателей.

Раздел 3. Оценка достижения непосредственных и конечных результатов реализации муниципальной целевой программы.

В разделе приводится полученное значение индекса результативности муниципальной целевой программы и затратной экономической и общественной эффективности с соответствующим подробным описанием порядка их расчета.

Раздел 4. Дополнительная информация по ходу реализации муниципальной целевой программы.

В разделе приводится информационная справка о дополнительных мерах управления муниципальными целевыми программами (проведение рабочих и открытых совещаний, публикаций в средствах массовой информации и т.д.) и любая другая информация, которая по мнению муниципального заказчика может быть принята во внимание в ходе оценки реализации муниципальной целевой программы.

Раздел 5. Выводы по результатам мониторинга реализации муниципальной целевой программы.

В разделе приводится оценка состояния реализации муниципальной целевой программы за конкретный отчетный период. В случае отклонения фактических значений показателей от плановых приводятся результаты анализа причин выявленных несоответствий и предложения по их устранению.

Раздел 6. Оценка возможности достижения конечных результатов реализации муниципальной целевой программы.

В разделе приводится обоснование возможности достижения запланированных конечных результатов на основании анализа рисков реализации муниципальных целевых программ и фактически достигнутых непосредственных результатов.

Приложение № 10

к Порядку разработки и реализации

муниципальных целевых программ

МЕТОДИКА

РАСЧЕТА РЕЗУЛЬТАТИВНОСТИ И ЭФФЕКТИВНОСТИ

РЕАЛИЗАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНЫХ ЦЕЛЕВЫХ ПРОГРАММ

1. Расчет результативности и эффективности осуществляется муниципальным заказчиком муниципальной целевой программы по результатам проводимого мониторинга.

2. Выбранные конечные показатели должны иметь определенное начальное значение (определяется "до" или "в" момент старта муниципальной целевой программы) и определенное плановое (целевое) значение, которого они должны достичь в результате реализации муниципальной целевой программы. Кроме того, где это возможно, конечным показателям должны быть присвоены индикативные промежуточные по времени реализации муниципальной целевой программы значения (например, ежеквартальные). Эти индикативные значения являются плановыми и служат для оценки результативности и эффективности муниципальной целевой программы.

3. Выбранным показателям присваиваются разные веса (баллы) от 0 до 1 в зависимости от их значимости для признания муниципальной целевой программы успешно реализованной. Сумма весов должна составлять 1.

4. Индекс результативности муниципальной целевой программы по конечным показателям на определенный момент времени определяется как сумма отношений достигнутых на определенный момент времени конечных показателей к плановым, для того же момента времени, умноженных на соответствующие веса, т.е.:

ИКп = Кп1действ/Кп1план x вес Кп1 + Кп2действ/Кп2план x вес Кп2 +......,

где:

Икп - индекс результативности по конечным показателям;

Кп1действ - фактическое значение конечного показателя на момент анализа показателя;

Кп1план - плановое значение конечного показателя на конец анализируемого периода (года или момента завершения муниципальной целевой программы);

вес Кп1 - вес показателя от 0 до 1.

5. В некоторых случаях на промежуточный момент времени отдельным конечным показателям не может быть присвоено определенное индикативное значение или его трудно определить. В этом случае в вышеуказанной формуле отношение реального и планового значения принимается равным отношению базисного значения конечного показателя к значению конечного показателя на конец анализируемого периода (год или момент завершения муниципальной целевой программы), умноженному на отношение отрезка времени с начала муниципальной целевой программы (или года оценки) до момента определения показателя на продолжительность всего срока муниципальной целевой программы (или календарный год).

6. Непосредственные показатели представляют те количественные показатели муниципальной целевой программы, которые запланировано достичь в ходе реализации мероприятий муниципальной целевой программы.

7. Непосредственные показатели имеют определенные плановые индикативные значение на промежуточные и конечный момент реализации муниципальной целевой программы.

8. Непосредственные показатели регулярно отслеживаются и измеряются муниципальным заказчиком в ходе реализации муниципальной целевой программы.

9. Непосредственные показатели могут являться как индикатором результата выполненного мероприятия (выходные показатели), так и индикатором финансовых (входных) показателей реализации муниципальной целевой программы. Например, уровень фактического финансового обеспечения муниципальной целевой программы с начала ее реализации, уровень фактического финансового обеспечения в отчетном году, доля средств, полученных из бюджета Пировского района, других бюджетов на мероприятия муниципальной целевой программы и т.д.

10. Непосредственные показатели используются для оценки хода реализации муниципальной целевой программы, т.е. соответствия реального хода муниципальной целевой программы планируемому.

11. Достижение плановых значений непосредственных показателей имеет разное значение для успешной реализации муниципальной целевой программы. В соответствии со значимостью достижения индикативного значения непосредственного показателя им также присваиваются различные веса (баллы) от 0 до 1. Сумма весов должна составлять 1.

12. Некоторые непосредственные показатели могут быть представлены в виде свершившегося действия на момент оценки. В таком случае, если событие свершилось до момента оценки, то показателю присваивается значение 1, в противном случае - 0.

13. Непосредственные показатели могут быть объединены в группы (например, входные и выходные показатели), которым присваиваются веса группы. Внутри группы непосредственные показатели также должны иметь веса (баллы) от 0 до 1.

14. Индекс результативности оценки муниципальной целевой программы по непосредственным показателям определяется как сумма отношений достигнутых на определенный момент времени непосредственных показателей к плановым, для того же момента времени, умноженных на соответствующие веса показателя, т.е.

Инп = Нп1действ/Нп1план x вес Нп1 + Нп2действ/Нп1план x вес Нп2 +......,

где:

Инп - индекс результативности по непосредственным показателям;

Нп1действ - фактическое значение непосредственного показателя на момент анализа показателя;

Нп1план - плановое значение непосредственного показателя на конец анализируемого периода (года или момента завершения муниципальной целевой программы);

вес Нп1 - вес показателя от 0 до 1.

В случае объединения показателей в группы индекс результативности вычисляется по группам с соответствующими весами.

15. Двум группам показателей - конечным и непосредственным присваиваются определенные веса, в сумме составляющие 1. Соответствующие индексы результативности умножаются на веса и складываются. Полученный результат отражает оценку результативности муниципальной целевой программы на промежуточный или конечный момент ее реализации (общий индекс результативности муниципальной целевой программы). В наилучшем случае общий индекс результативности может быть равен 1 (реальная реализация муниципальной целевой программы соответствует запланированной). В остальных случаях - меньше 1.

16. Затратная экономическая эффективность оценивается как сумма произведенных затрат по муниципальной целевой программе на момент оценки, деленная на общий индекс результативности. Если этот результат превышает запланированные на момент оценки расходы, затратная эффективность муниципальной целевой программы является отрицательной, что требует анализа состояния муниципальной целевой программы и принятия управленческих решений.

17. Оценка социальной эффективности муниципальной целевой программы производится с помощью проведения опросов целевых групп, на которые ориентирована муниципальная целевая программа. При этом для каждого конкретного случая определяется способ оценки социальной эффективности, разрабатываются опросные листы и способы проведения опросов. Результаты оценки социальной эффективности муниципальной целевой программы могут носить как качественный, так и количественный характер.

### Приложение  № 11

к Порядку разработки и реализации

муниципальных целевых программ

МЕТОДИКА

ОЦЕНКИ РЕЗУЛЬТАТИВНОСТИ И ЭФФЕКТИВНОСТИ РЕАЛИЗАЦИИ

МУНИЦИПАЛЬНЫХ ЦЕЛЕВЫХ ПРОГРАММ

1. Оценка результативности и эффективности реализации муниципальных целевых программ осуществляется финансовым органом МО на основании представленных муниципальным заказчиком ежеквартальных и ежегодных отчетов.

2. В качестве критериев оценки реализации муниципальной целевой программы и принятия последующих управленческих решений могут использоваться следующие две группы критериев:

а) основные критерии (количественные показатели, полученные на основе данных мониторинга реализации муниципальной целевой программы):

- индекс результативности;

- показатель экономической эффективности;

- оценка социальной эффективности (оценка качества и доступности муниципальных функций и услуг, получаемых целевой группой в результате реализации муниципальной целевой программы);

б) дополнительные критерии (количественные и качественные индикаторы и факторы, которые следует учитывать при принятии решений о дальнейшем ходе муниципальной целевой программы):

- качество управления муниципальной целевой программой (качество организации процесса реализации муниципальной целевой программой, наличие группы управления муниципальной целевой программы, выполнение плановых сроков, контроль над расходованием бюджетных средств и т.д.) <**>;

- соответствие целей муниципальной целевой программы социально-экономическим приоритетам МО <*>;

- соответствие целей муниципальной целевой программы приоритетам областного и федерального уровня <*>;

- относительный размер целевой группы, охваченной муниципальной целевой программой (социальная группа населения, обороты и численность персонала предприятий и т.п.) <**>;

- значение муниципальной целевой программы для развития отрасли промышленности, сектора экономики или социальной сферы <**>;

- уровень фактического финансирования муниципальной целевой программы за отчетный период и за предыдущие годы <**>;

- доля финансирования муниципальной целевой программы из федеральных и областных средств <**>;

- значение муниципальной целевой программы для реализации других взаимосвязанных с ней программ и мероприятий (вхождение муниципальной целевой программы в качестве составной части в целевую программу) <*>.

3. Каждой группе критериев присваивается свой вес от 0 до 1, причем группе основных критериев присваивается вес больший (присваивается 0,7), чем группе дополнительных критериев. Основные критерии представляют собой индексные количественные показатели, имеющие значение от 0 до 1. Каждому основному критерию внутри группы присваивается свой вес от 0 до 1. Суммарное значение этих весов должно составить 1.

4. Дополнительные критерии могут носить качественный или количественный характер. Вес этой группы должен быть меньше веса группы основных критериев (0,3). Каждому дополнительному критерию внутри группы присваивается свой вес от 0 до 1. Суммарное значение этих весов должно составить 1. Дополнительные критерии, отмеченные в пункте 2 <*>), оцениваются ДЭР в баллах от 0 до 1. В частности, им могут быть присвоены значения или 1, или 0, если дополнительные критерии отражают факт соответствия или несоответствия муниципальной целевой программы определенным требованиям (например, соответствие целей муниципальной целевой программы приоритетам областного и федерального уровня: да - 1, нет - 0). Дополнительные критерии, отмеченные в пункте 2 <**>), вычисляются на основе фактических данных или оценочных значений и также имеют значения от 0 до 1.

5. Внутри каждой группы значения критериев перемножаются с их весами и суммируются. Полученные результаты по каждой группе перемножаются на веса групп и суммируются. Если полученный результат расчета результирующего оценочного показателя муниципальной целевой программы по вышеуказанным основным и дополнительным критериям более 0,8, то муниципальная целевая программа может быть рекомендована к продолжению с возможными рекомендациями по корректировке. Если менее 0,6 - то следует рассмотреть вопрос о приостановлении или прекращении муниципальной целевой программы. Если результирующий показатель лежит в пределах от 0,6 до 0,8, то рекомендуется рассмотреть вопрос о внесении изменений в муниципальную целевую программу.

6. При оценке муниципальной целевой программы помимо расчета результирующего оценочного показателя следует обращать внимание на численные значения и динамику изменения отдельных показателей (конечных и непосредственных) и особенно индекса результативности по конечным показателям. Показатели мониторинга, образующие индекс результативности, должны иметь определенную тенденцию к росту или уменьшению в процессе реализации муниципальной целевой программы. Если эти показатели по сравнению с базисными (начальными) не изменились или изменились в сторону ухудшения, то следует проанализировать причины такого поведения показателя и оценить его последствия на возможность достижения целей муниципальной целевой программы.